## Sheet1
Project Name | Banking System
Name | Task/Feature | Estimated Duration
Glisca Coralia | Creare baza de date | 1 ora
| Integrarea bazei de date in aplicatie(code first) | 2 ore
| Creare controller pagina Admin | 1 ora
| Creare view pagina Admin | 1 ora
| Creare parte de TransferMoney din BankAccountController | 6 ore
| Creare view pagina TransferMoney | 1 ora
| Creare parte Exchange currency din BankAccountController | 6 ore
Iofcea Albert Catalin | Creare parte de Transactionsdin BankAccountController | 6 ore
| Creare view pagina Transactions | 1 ora
| Creare parte Profit din BankAccountController | 2 ore
| Creare parte ExchangeRates din BankAccountController | 6 ore
| Implementare Exchange Rates Table pentru pagina Home | 2 ore
| Testare baza de date cu controller | 2 ore
Petcu Alexandru Gabriel | Implementare calcul Suma totala client | 2:30 ore
| Creare controller pagina UserAccount | 2 ore
| Creare view pagina UserAccount | 3 ore
| Creare controller pagina About | 1 ora
| Creare view pagina About | 1 ora
| Creare controller pagina Home | 1 ora
| Creare view pagina Home | 2 ore
Mocioaca Gabriel | Creare controller pagina LogIn | 2 ore
| Creare view pagina LogIn | 1 ora
| Creare controller pagina Register | 1 ora
| Creare view pagina Register | 1 ora
| Implementare schimbare date client | 2 ore
| Creare view pagina Pay for a Service | 1 ora
| Creare parte Pay for a Service din BankAccountController | 6 ore